МОУ «Колинская основная общеобразовательная школа».

План работы рабочей группы по внедрению ФГОС НОО в 2011- 2012 учебном  году.

| № |  | Критерии и показатели | Подтверждающие документы |  | Ответственный |  |  |  | Дата исполнения |  | Оценка готовности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Соответствие нормативной базы образовательного учреждения требованиям ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС НОО. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО. |  | Директор |  |  | сентябрь |  |  | Приказ № 77 от 03.10.2011 |  |
| 1.2. |  | Продолжение формирования банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Пополнение папки с перечнем документов, включенных в банк. Обновление информации на страницах школьного сайта. |  | Директор |  |  | В течение года |  |  | Сформированы папки регионального, муниципального, школьного уровней |  |
| 1.3. |  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. | Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, приказ о внесении изменений в Устав, Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. |  | Директор |  |  | 14.07.2011 |  |  | Протокол Совета ОУ, протокол заседания трудового коллектива |  |
| 1.4. |  | Заседание совета школы, протокол о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО. | Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, заверенный (согласованный) учредителем. |  | Директор |  |  | Апрель 2011 |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Создание и утверждение основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения, разработанной на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования. | Основная образовательная программы начального общего образования школы Протокол заседания рабочей группы об утверждении основной образовательной программы начального общего образования; Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета об утверждении основной образовательной программы начального общего образования Приказы: Об утверждении образовательной программы на 2012-2013 уч. год; Об утверждении учебного плана. Формирование, утверждение - Программ учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса - Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования - Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни - Системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. |  | Учителя нач. классов Директор Директор Директор Директор Учителя начальных классов |  |  | До апреля 2012 г. Апрель-май 2011 г Май 2011 г. Май 2012 г. Август 2012 г. До 30 июня 2011 г. |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Протокол заседания педагогического совета |  | Безверхова Л.В. |  |  | До 30 июня 2012 г. |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Утверждение расписания образовательного процесса в соответствии с целями и задачами основной образовательной программы начальной школы. | Приказ об утверждении расписания, единое расписание организации учебной и внеурочной деятельности |  | Безверхова Л.В. |  |  | Август 2012 г. |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Участие в обучающих семинарах, заседаниях школы- куратора МОУ «Ефимовская СОШ» | План работы МОУ «Ефимовская СОШ» |  | Директор |  |  | В течение года |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении: Об утверждении годового плана (графика) работы учреждения и пр. | Приказы |  | Директор |  |  | Август 2012 г. |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Формирование и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС начального общего образования. Наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая ЦОР. | Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана. Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. |  | Безверхова Л.В. Директор |  |  | Май 2012 г. Август 2012 г. |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Разработка или переработка должностных инструкций работников ОУ с учетом ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Должностные инструкции. Приказ об утверждении новых или переработанных должностных инструкций |  | Безверхова Л.В. Директор |  |  | декабрь 2011 г. декабрь 2011 г. |  |  |  |  |
| 2. |  | Соответствие финансового обеспечения образовательного учреждения требованиям введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Положение о материальном стимулировании… |  | Директор |  | Октябрь 2011 г. |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Трудовые договоры |  | Директор |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Финансирование за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС | Анализ бюджета ОУ в части финансирования государственной субсидии |  | Главный бухгалтер |  | Январь 2012 г. |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Финансирование за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к МТ обеспечению введения ФГОС | Анализ бюджета ОУ в части финансирования за счет средств учредителя. |  | Главный бухгалтер |  | Январь 2012 г. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Соответствие организационного и методического обеспечения требованиям введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования. | Приказ об утверждении плана работы школы и план методической работы школы, перспективный план повышения квалификации |  | Директор, Безверхова Л.В. |  | Август – сентябрь 2012 г. |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Наличие обоснованного каталога ЦОР и образовательных ресурсов Интернета для обучающихся на начальной ступени общего образования. | Школьный каталог ресурсов |  | Учителя начальных классов |  | До 30 июня 2012 г. |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Соответствие информационного обеспечения требованиям введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования. | Анализ результатов социологических опросов, планы и протоколы родительских собраний, собеседование с родителями первоклассников. |  | Учитель 1 класса |  | Май 2013 г. |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Обновление сайта образовательного учреждения. | Сайт школы |  | Директор |  | 1 раз в четверть |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Соответствие материально-технического обеспечения требованиям введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Определение оснащённости общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. Заполнение паспорта кабинета. |  | Учителя начальных классов |  | Июнь 2012 г. |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Определение соответствия материально- технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Анализ соответствия, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. |  | Директор |  | Июнь 2012 г. |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. |  | Директор |  | В течение года |  |  |  | Контент-фильтры, ПО Линукс |  |
| 6. | Соответствие кадрового обеспечения требованиям введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Осуществление повышения квалификации учителей начальных классов |  |  | Приказ об утверждении перспективного плана повышения квалификации педагогов, план | Безверхова Л.В. |  | Сентябрь 2011 г. |  |  |  |  |  |

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593.