Согласовано                                                                                                            Согласовано                                                          Утвержден

Совет Учреждения                                 Приказом  № 20 от 17.03.2011

17.03.2011 г.

Председатель Комитета образования

администрации Бокситогорского

муниципального района Ленинградской области

____________________ М.Н. Волкова

Проект развития

муниципального общеобразовательного учреждения “Колинская основная общеобразовательная школа»

Бокситогорского муниципального района

Цель: Разработка и выполнение мероприятий , направленных на реализацию  в  ОУ национальной

образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015годы

| № | Направления реализации национальной образовательной политики «Наша новая школа» | Задачи в рамках реализации направлений национальной образовательной политики «Наша новая школа» | Объемы финансирования для реализации задач, требующих финансовых вложений (тыс.руб.) Указать источники финансирования (программные, непрограммные средства, из внебюджетных источников) | Ожидаемый результат от решения задач (в планируемый период времени) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Переход на новые образовательные стандарты | Повышение качества образования | Финансинование не запланировано | Готовность ОУ к введению ФГОС начального общего образования Совершенствование МТБ ОУ. | Переход 1 классов ОУ на ФГОСНОО ( 4 человека) Укрепление МТБ в рамках реализации на ФГОС НОО. Обновление содержание образования для обучающихся 1 классов Реализуется новый предмет на 1 ступени обучение (духовно- нравственное развитие) | Укрепление МТБ в рамках реализации на ФГОС НОО. Обновление содержание для обучающихся 1 классов, 2 классов , (4 человека) Реализуется новый предмет на 1 ступени обучение (духовно- нравственное развитие) | Совершенствование МТБ в рамках поэтапного перехода на ФГОС общего образования. Обновление содержание для обучающихся 1 классов, 2 классов 3 классов, (6 чел.) Реализуется новый предмет на 1 ступени обучение (духовно- нравственное развитие) | Улучшено качество образования 1 ступени. Обновлено содержание образования 1-4, классов. |  |
| 2. | Развитие системы поддержки талантливых детей | Создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся | Финансинование не запланировано | Создание системы олимпиад и конкурсов Проведение диагностических мониторингов по выявлению одаренных детей Создание уголка достижений учащихся, создание и обновление Портфолио учащихся. | Создание базы данных победителей и призеров конкурсных мероприятий Повышение мотивации развития творческих способностей учащихся | Создание механизмов учета индивидуальных достижений обучающихся Повышение мотивации развития творческих способностей учащихся | Создание механизмов учета индивидуальных достижений обучающихся Повышение мотивации развития творческих способностей учащихся | Улучшение показателей личностных достижений учащихся. |  |
| 3. | Совершенствование учительского корпуса | Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки профессии учитель | Финансинование за счет программ на соответствующие конкурсы районного и других уровней | - Участие в семинарах, конференциях, методических поездах - Прохождение курсов повышения квалификации - Участие в районных педагогических конкурсах. Применение различных форм стимулирования педагогических работников Участие в профессиональных конкурсах педагогов в рамках приоритетного национального проекта "Образование" Введение новой системы оплаты труда учителя Переход на новую форму аттестации | Участие в конкурсах педагогов: "Учитель года", лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта "Образование" Создание Книги Почёта Создание системы внутришкольных конкурсов для выявления творчески работающих учителей | Участие в конкурсах педагогов: "Учитель года", лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта "Образование" Создание системы материального стимулирования педагогов, активно участвующих в инновационной деятельности школы | Участие в конкурсах педагогов: "Учитель года", лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта "Образование" Обобщение опыта инновационной деятельности педагогов и публикация материалов в СМИ | Улучшение показателей личностных достижений Увеличение доли педагогов, имеющих квалификационную категорию. Обобщение опыта инновационной деятельности педагогов и публикация материалов в СМИ |  |
| 4. | Изменение школьной инфраструктуры | 1. Обновление парка компьютерной техники 2. Укрепление материально- технической базы | Внебюджетные источники (100 тыс.руб.) | 1. Список необходимого оборудования, материалов. План совершенствования МТБ | Совершенствование МТБ | Совершенствование МТБ | Совершенствование МТБ | 1.Увеличение доли компьютерного оборудования 2. Усовершенствованная МТБ |  |
|  |  | 3.Ведение электронных журналов и дневников учета успеваемости обучающихся | Финансинование не запланировано | Заполнение базы Дневник.ру ознакомление участников образовательного процесса | Работа электронной системы оценок Дневник.ру | Работа электронной системы оценок Дневник.ру Заполнение базы Электронный журнал | Работа электронной системы оценок Дневник.ру | Работа электронной системы оценок Дневник.ру, Электронный журнал |  |
|  |  | 4. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Финансинование не запланировано | Создание сайта | Обновление информации, размещенной на сайте | Обновление информации, размещенной на сайте | Обновление информации, размещенной на сайте | Обновление информации, размещенной на сайте |  |
| 5. | Сохранение и укрепление здоровья школьников | 1. Введение в учебные планы общеобразовательных учреждений третьего часа физической культуры 2. Развитие конкурсного движения, соревнований, акций по направлению сохранения и укрепления здоровья школьников. Пропаганда здорового образа жизни среди населения. 3. Обеспечение школьников горячим питанием. 4. Участие в районных конкурсах спортивной направленности | Финансинование на питание планируется ежегодно согласно заявке из областной субсидии | 1. Увеличение доли классов, в которых введен 3-й урок физической культуры 2. Повышение мотивации к ЗОЖ 3. Увеличение охвата горячим питанием 4. Повышение мотивации к развитию спортивных достижений, ведению ЗОЖ | 1. Увеличение доли классов, в которых введен 3-й урок физической культуры 2. Повышение мотивации к ЗОЖ 3. Увеличение охвата горячим питанием 4. Повышение мотивации к развитию спортивных достижений, ведению ЗОЖ | 1. Увеличение доли классов, в которых введен 3-й урок физической культуры 2. Повышение мотивации к ЗОЖ 3. Увеличение охвата горячим питанием 4. Повышение мотивации к развитию спортивных достижений, ведению ЗОЖ | . Увеличение доли классов, в которых введен 3-й урок физической культуры 2. Повышение мотивации к ЗОЖ | 1. Снижение процента заболеваемости учащихся 2. Снижение доли учащихся с хроническими заболеваниями 3. Снижение доли учащихся с хроническими заболеваниями ЖКТ 4. Сформированность у участников образовательного процесса навыков здорового образа жизни |  |
| 6. | Расширение самостоятельности школ | Расширение сотрудничества школы с общественностью, родителями, развитие партнёрских отношений с учреждениями дополнительного образования Организация деятельности ОУ по переходу в статус казенного учреждения Продолжение работы по развитию государственно-общественного управления образованием | Финансинование не запланировано | Тесное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, общественностью, родителями Работа Совета Учреждения Доля обучающихся, участвующих в ведении электронных дневников учета успеваемости 50 % Переход в статус казенного учреждения | Доля обучающихся, участвующих в ведении электронных дневников учета успеваемости 90 % | Доля обучающихся, участвующих в ведении электронных дневников учета успеваемости 100 % | Доля обучающихся, участвующих в ведении электронных дневников учета успеваемости 100 % | Доля обучающихся, участвующих в ведении электронных дневников учета успеваемости 100 % |  |

Механизмы реализации Проекта развития

муниципального общеобразовательного учреждения «Колинская основная общеобразовательная школа»

| № | Задачи в рамках реализации направлений национальной образовательной политики «Наша новая школа» | Мероприятия по реализации задач | Сроки реализации задач и ответственный исполнитель | Фактический результат от решения задач (в планируемый период времени) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка достигнутого результата по отношению к прогнозируемому |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |
| 1. | Повышение качества образования | 1. Формирование, утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС начального общего образования. 2. Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС НОО. 3. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. 4. Создание и утверждение основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения, разработанной на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования. 5. Определение оснащённости общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 6. Осуществление повышения квалификации учителей начальных классов 7. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 8. Введение ФГОС НОО с 2012/2013 учебного года. 9. Введение новых предметов на 1 ступени обучение (духовно- нравственное развитие) | 2011 год Администрация, педагоги Декабрь 2010 директор Сентябрь 2011 директор 2010-2011 администрация 2012- 1 классы 2013- 2 классы 2014 - 3 классы Администрация ОУ 2011 г Администрация ОУ 2011-2015 педагоги 2011-2015 администрация, педагоги 2012-2015 гг, администрация, педагоги 2012-2015 гг, администрация, педагоги | Сформирован список учебников для реализации ФГОС Создана рабочая группа по введению ФГОС НОО Сформирована база НПД Создана образовательная программа, разработаны учебные программы для 1 класса, локальные акты Продолжено совершенствование МТБ ОУ Прошли обучение учителя нач. шк. 100 % Создание сайта школы, Заполнена база Дневник.ру ОУ готово к введению ФГОС начального общего образования |  | Фонд учебников пополняется Сформирована база НПД, пополняется по мере необходимости Образовательная программа в работе и корректируется по необходимости, разработаны учебные программы для 1 класса Продолжено совершенствование МТБ ОУ Прошли обучение учителя осн. шк. 50 % Сайт школы обновляется, Дневник.ру в работе 100 % 1 класс перешел на ФГОСНОО (2 человек ) Реализуется новый предмет на 1 ступени обучение (духовно- нравственное развитие) |  |  |  | Фонд учебников пополняется Сформирована база НПД, пополняется по мере необходимости Образовательная программа в работе и корректируется по необходимости, разработаны учебные программы для 1 класса Продолжено совершенствование МТБ ОУ Прошли обучение учителя осн. шк. 100 % Сайт школы обновляется, Дневник.ру в работе 100 % 1,2 класс перешел на ФГОСНОО (4 человек ) Реализуется новый предмет на 1 ступени обучение (духовно- нравственное развитие) |  |  | Фонд учебников пополняется Сформирована база НПД, пополняется по мере необходимости Образовательная программа в работе и корректируется по необходимости, разработаны учебные программы для 1 класса Продолжено совершенствование МТБ ОУ Прошли обучение учителя осн. шк. 100 % Сайт школы обновляется, Дневник.ру в работе 100 % 1,2,3 класс перешел на ФГОСНОО (6 человек ) Реализуется новый предмет на 1 ступени обучение (духовно- нравственное развитие) |  |  |  | Фонд учебников сформирован Сформирована база НПД, пополняется по мере необходимости Образовательная программа в работе и корректируется по необходимости, разработаны учебные программы для 1 класса Продолжено совершенствование МТБ ОУ Прошли обучение учителя осн. шк. 100 % Сайт школы обновляется, Дневник.ру в работе 100 % 1,2,3,4 класс перешел на ФГОСНОО (8 человек ) Реализуется новый предмет на 1 ступени обучение (духовно- нравственное развитие) |  |  | Улучшено качество образования . Достигнуто обновление содержания образования. Сформированная МТБ. Пополнение МТБ по необходимости Профессиональная подготовленность педагогов школы. Оценка удовлетворенности качеством образовани, комфортности условий обучения и степень удовлетворенности родителей результатами обучения 100 %. |
| 2. | Создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся | 1. Создание базы данных. Проведение диагностических мониторингов по выявлению одаренных детей 2. Создание уголка достижений учащихся, создание и обновление Портфолио учащихся. Чествование победителей и призеров конкурсов и олимпиад всех уровней | 2011-2015 учебные годы Администрация Педагоги Школы 2011-2015 учебные годы Администрация Педагоги школы | База данных одаренных детей. План работы с одаренными детьми Повышение мотивации развития творческих способностей учащихся | Обновление базы данных одаренных детей. Повышение мотивации развития творческих способностей учащихся |  |  |  |  |  | Обновление базы данных одаренных детей. Повышение мотивации развития творческих способностей учащихся |  |  | Сформированная база данных. Методическая копилка. Улучшение показателей личностных достижений учащихся. |  |  |  | Сформированная база данных. Методическая копилка. Улучшение показателей личностных достижений учащихся. |  | База данных одаренных детей. План работы с одаренными детьми Повышение мотивации развития творческих способностей учащихся |
| 3. | Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки профессии учитель | - Участие в семинарах, конференциях, методических поездах - Прохождение курсов повышения квалификации - Участие в районных педагогических конкурсах. Применение различных форм стимулирования педагогических работников | 2011-2015 г. Администрация, педагоги школы 2011-2015 г. Администрация, педагоги школы 2011-2015 г. Администрация, педагоги школы | Повышение мотивации развития творческих способностей, совершенствования педмастерства, участия в конкурсах с целью обмена передовым педагогическим мастерством педагогов | Повышение уровня проф мастерства педагогов. Повышение мотивации развития творческих способностей, совершенствования педмастерства, участия в конкурсах с целью обмена передовым педагогическим мастерством педагогов |  |  |  | Повышение уровня проф мастерства педагогов. |  |  | Улучшение показателей личностных достижений Увеличение доли педагогов, подтверждающих квалификационную категорию. |  |  |  | Улучшение показателей личностных достижений Увеличение доли педагогов, подтверждающих квалификационную категорию. |  |  | Повышение мотивации развития творческих способностей, совершенствования педмастерства, участия в конкурсах с целью обмена передовым педагогическим мастерством педагогов Введена новая форма оплаты труда |  |
| 4. | Создание условий для школы как центра творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизнью | 1. Обновление парка компьютерной техники 2. Укрепление материально- технической базы образовательных учреждений. | 2011-2015г. Администрация | 1. Список необходимого оборудования, материалов. План совершенствования МТБ |  |  | 1. Совершенствование МТБ | 1. Совершенствование МТБ |  |  |  |  |  | 1.Увеличение доли компьютерного оборудования 2. Усовершенствованная МТБ | 1. Обновление парка компьютерной техники 2. Укрепление материально- технической базы образовательных учреждений. |  |  |  |  | 1.Увеличение доли компьютерного оборудования 2. Усовершенствованная МТБ |
| 5. | Сохранение и укрепление физического, психического здоровья участников образовательного процесса | 1. Введение в учебные планы общеобразовательных учреждений третьего часа физической культуры 2. Развитие конкурсного движения, соревнований, акций по направлению сохранения и укрепления здоровья школьников. Пропаганда здорового образа жизни среди населения. 3. Обеспечение школьников горячим питанием. 4. Участие в районных конкурсах спортивной направленности | 2011- 2015 г. Администрация 2011-2015г. Администрация, педагоги 2011-2015г. Администрация, педагоги 2011-2015г. педагоги | Увеличение доли классов, в которых введен 3-й урок физической культуры Повышение мотивации к ЗОЖ Увеличение охвата горячим питанием Повышение мотивации к развитию спортивных достижений, ведению ЗОЖ |  |  | Увеличение доли классов, в которых введен 3-й урок физической культуры Повышение мотивации к ЗОЖ Увеличение охвата горячим питанием Повышение мотивации к развитию спортивных достижений, ведению ЗОЖ | Увеличение доли классов, в которых введен 3-й урок физической культуры Повышение мотивации к ЗОЖ Увеличение охвата горячим питанием Повышение мотивации к развитию спортивных достижений, ведению ЗОЖ |  |  |  |  |  | Снижение процента заболеваемости учащихся Снижение доли учащихся с хроническими заболеваниями Снижение доли учащихся с хроническими заболеваниями ЖКТ Увеличение показателей личночтных достижений учащихся. | Снижение процента заболеваемости учащихся Снижение доли учащихся с хроническими заболеваниями Снижение доли учащихся с хроническими заболеваниями ЖКТ Увеличение показателей личночтных достижений учащихся |  |  |  |  | Сформированы у участников образовательного процесса навыки здорового образа жизни |
| 6. | Расширение сотрудничества школы с общественностью, родителями, развитие партнёрских отношений с учреждениями дополнительного образования | 1. Организация деятельности ОУ по переходу в статус казенного учреждения 2. Продолжение работы по развитию государственно-общественного управления образованием | 2011-2015 Администрация, педагоги | Осуществлен переход на статус казенного учреждения Осуществляется тесное взаимодействие с общественностью, родителями |  |  | Осуществляется тесное взаимодействие с общественностью, родителями | Осуществляется тесное взаимодействие с общественностью, родителями |  |  |  |  |  | Осуществляется тесное взаимодействие с общественностью, родителями | Осуществляется тесное взаимодействие с общественностью, родителями |  |  |  |  | Расширено сотрудничество школы с общественностью, родителями |